## 开发台账
LineSight 开发台账
条目总数 | 56 | 已验收 | 1 | 开发中 | 13
来源：LINE_SIGHT_PRODUCT_PLAN.md v1.0（2026-10-23）；Excel为唯一状态主表。
ID | 功能 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 依赖 | 验收标准 | 验收构建 | 证据路径 | 进展及未完成事项
SEC-01 | 本机记录导出必须经过本机认证 | P0 | 待验收 | Codex | 无 | 未登录本机账户从团队入口无法读取、预览或导出本机受保护记录；管理员与工程师权限定制仍生效。 | 1.1.42+8066 | acceptance/import-batch/; test/cloud_import_ui_test.dart | 云登录不能读取本机预览/数量；本机工程师授权后预览，锁定即隐藏预览及导入历史，迟到回执不显示。既有CSV拒绝未授权测试通过；最终APK原生验证待补。
SEC-02 | 登录过期恢复与401/403语义 | P0 | 待验收 | Codex | 无 | 令牌无效/过期走统一重认证；403权限不足不误判为过期；恢复后不丢本地草稿。 | 1.1.37+8061 | acceptance/reauth-batch/; test/cloud_reauthentication_test.dart | 会话失效后同账户二级登录恢复原表单、草稿和请求键。重新核验原工作区、权限与最新任务，变化时转冲突对比。换账户/降权阻止继续。普通APK定点撤销本次演示会话并完成恢复，未自动提交。
SEC-03 | 后端强约束任务与异常状态机 | P0 | 开发中 | Codex | 无 | 待处理异常不能直接关闭；任务已关闭不可被普通更新重新打开；每条非法操作有负例测试。 |  | backend/collaboration/test_workflow.py; acceptance/sso/live-workflow-verification.json | 直接PATCH绕过异常关闭/复检已禁用；授权关闭需管理员+处置+依据，重复处理不能覆盖；真实云API已验证。模板/证据业务完整约束仍随后续模型补齐
SEC-04 | 重复提交防重与并发版本号 | P0 | 开发中 | Codex | SEC-03 | 相同幂等键只生成一次业务结果；旧版本更新返回409；重复提交不能覆盖已关闭结论。 | 1.1.45+8069 | acceptance/template-batch/; test/cloud_template_workflow_test.dart | 模板发布新增原子幂等回执、同键异内容409与基础版本核对；重放旧请求不新增版本，旧模板不改写。68项后端测试与实际HTTPS通过；其余写入契约继续核验。
SEC-05 | 成员移除改权即时撤权 | P0 | 开发中 | Codex | COL-01 | 移除/离组/权限降级后，旧令牌访问该团队任务、图片和导出接口均被拒绝。 | 1.1.44+8068 | acceptance/team-batch/; test/cloud_team_workflow_test.dart | 保留移除后旧Bearer访问任务/图片/导出404与降权只读约束；本批服务端增加认证本人标识，前端改权/移除按原团队提交。60项后端回归通过，真实Android即时撤权验收继续。
SEC-06 | 全对象授权与图片证据隔离 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-05 | 跨团队替换任务ID/图片ID/检验ID/导出参数无法读取与写入；导出仅按授权数据范围。 | 1.1.34+8056 | backend/collaboration/test_object_scope.py; tool/verify_object_scope.py; acceptance/access2-batch/live-api.json | 真实Bearer对象替换/写引用/导出参数/旧令牌撤权矩阵通过，非法写入无副作用；实际Keycloak PKCE跨团队12类读取404，匿名照片401，同团队错配图片404，导出范围隔离及原任务不变均通过
DAT-01 | 首页/任务/记录采用团队数据源 | P0 | 开发中 | Codex | SEC-01 | 同团队两台手机同一筛选条件下任务、检验列表和首页指标一致。 |  | lib/cloud_account.dart; lib/screens/cloud_shell.dart | 首页、任务、记录及统计均接同一云工作区；Android模拟器验证，双真机一致性待QA-01
DAT-02 | 云端检验记录与证据关联 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-01 | 每次检验有唯一ID、任务ID、人员、时间、结果和关联图片；重试不重复产生记录。 |  | lib/cloud_filters.dart; backend/collaboration/product.py; acceptance/trace-batch/live-api.json | 记录及报告增加独立检验起止日期；检验人/结论/时间匹配同一轮次；记录只显示范围内轮次，报告保留完整历史和首次指标；真实HTTPS通过
DAT-03 | 统计与导出使用相同查询口径 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-01,DAT-02 | 统计卡、缺陷图、CSV/PDF使用同一权限范围及过滤条件，逐项数值对得上。 |  | backend/collaboration/tests.py; acceptance/query-batch/live-api.json | 任务、记录、指标、报告、CSV共享任务范围；组合筛选实际HTTPS验证两轮、首次80%/最终100%与三张证据
DAT-04 | 本机/团队模式显式隔离及受控导入 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-01 | 首页明确数据来源；本机导入需本机授权、预览、确认；示例数据默认排除；重复导入不重复。 | 1.1.42+8066 | acceptance/import-batch/; test/cloud_import_ui_test.dart | 本机预览绑定本机会话、云身份/团队/角色；取消不上传，默认排除示例。真实HTTPS演示示例导入/重复去重/原始与最终结论保留通过；实际设备导入待验收。
DAT-05 | 数量/批次基础字段与合法性校验 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-02 | 任务计划数、送检数、合格/异常/报废数不出现不合理越界；支持批次号。 | 1.1.38+8062 | acceptance/forms-batch/; test/cloud_form_validation_test.dart | 新建任务在本机校验SN数量、唯一性和长度，错误直接定位输入区；后台仍执行跨任务SN唯一性校验。负责人支持改回未指派，选择后立即保存草稿。
DAT-06 | 稳定标识和可追溯审计事件 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-02 | 每次状态变化创建只增不改事件；保留actor/time/object/version；查询按团队隔离。 |  | backend/collaboration/workflow.py; lib/cloud_history.dart; acceptance/history-batch/ | 云端8事件记录操作者、对象、版本、前后状态和照片阶段；稀疏旧事件只投影不可变检验快照，不改写原事件；首检/复检及幂等真实HTTPS联调通过，Android界面待真机
QC-01 | 配方关联轻量检查清单模板 | P1 | 待验收 | Codex | DAT-02 | 至少3套模板，每套3-6项；有模板版本与必填定义；修改模板不更改历史检验快照。 | 1.1.45+8069 | acceptance/template-batch/; test/cloud_template_workflow_test.dart | 模板支持复制、逐项必填/不适用设置及增删排序；新版本保留检查项ID和历史快照。列表默认最新、详情可查旧版本；发布回执与列表读取分开，真实HTTPS检验仍保留v1。原生功能验收继续。
QC-02 | 逐项合格/不合格/不适用录入 | P0 | 待验收 | Codex | QC-01 | 未填必填项禁止提交；不合格项需要问题备注或异常说明；保存为真实检验记录。 | 1.1.38+8062 | acceptance/forms-batch/; test/cloud_form_validation_test.dart | 检验提交前逐项检查必填结论和不合格问题说明，缺项显示在对应检查项下方并滚动定位；无效表单不发出业务写入，原草稿保留。
QC-03 | 批次检验与工件SN可选模式 | P1 | 待验收 | Codex | DAT-05 | 按批次录数量或按单件SN录入；二者不会重复统计同一工件。 | 1.1.38+8062 | acceptance/forms-batch/; test/cloud_form_validation_test.dart | 检验本机校验非负整数、计划数量上限及结论与数量一致；SN逐件结论必填。服务端数量门禁保留。
QC-04 | App内拍照与图片预览 | P1 | 待联调 | Codex | DAT-02 | Android拍照/相册二选一；10MB和16MP限制、压缩与失败反馈按实际契约；证据与检验ID绑定。 |  | lib/cloud_photo_recovery.dart; test/cloud_photo_recovery_test.dart; acceptance/sync-batch/ | 拍照/相册上下文持久化，Android丢失结果在原账户/团队/任务恢复到加密队列；WebP转PNG，按尺寸缩小；10MB及服务端16MP约束保留；物理相机/进程回收真机验收仍待补
QC-05 | 检验轮次与历史结论不可覆盖 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-03,DAT-02 | 每次复检创建新轮次；原结论/图片/检查项原样可查；关闭后一般用户不可编辑历史。 |  | backend/collaboration/workflow.py; backend/collaboration/product.py; acceptance/product-batch/ | 复检新增轮次；原模板、结论、数量与照片关联不覆盖；检查项详情页面已接
QC-06 | 异常分类、严重程度与责任人 | P1 | 待验收 | Codex | QC-02 | 缺陷类别、严重度、指派人、创建人、处置说明完整；筛选异常类别可用。 |  | lib/cloud_filters.dart; backend/collaboration/product.py; acceptance/query-batch/ | 缺陷类别筛选、分类数量和对应任务下钻已接；类别/严重度/创建人/责任人/处置说明保留
QC-07 | 整改证据前后对比 | P1 | 待真机 | Codex | QC-04,QC-05 | 同一异常支持整改前/整改后各至少一张；两张可放大、可切换；无证据时正确显示空状态。 | 1.1.43+8067 | acceptance/evidence-batch/; test/cloud_evidence_viewer_test.dart | 整改前后对比保留各侧选择；详情照片图库限制在当前异常，返回保留来源。沿用云端已有演示前后照片及轮廓，未产生业务写入，实体拍摄验收继续。
QC-08 | 异常处置与复检门禁 | P0 | 待联调 | Codex | SEC-03,QC-05 | 异常处理后只能依业务规则进入待复检/授权关闭；审核关闭保留处置依据和角色记录。 |  | lib/screens/cloud_tasks.dart; backend/collaboration/test_workflow.py | 整改可送复检；管理员授权关闭需处置方式及依据，服务端仍验证角色和生命周期
QC-09 | 边缘预览明确标注非AI判断 | P0 | 待核验 |  | QC-04 | 所有入口清楚标注“边缘参考/人工判断”；正式报告不出现自动AI判定措辞。
UI-01 | 工作台质量驾驶舱卡片 | P1 | 待联调 | Codex | DAT-01,DAT-03 | 展示今日待检、异常处理中、已关闭及7日趋势；点击数字进入带同条件筛选列表。 |  | lib/cloud_workbench.dart; test/cloud_workbench_test.dart; acceptance/workbench-batch/ | 今日待检/今日已关闭按设备日历进度更新时间计算，下钻传完全相同UTC边界；异常为当前全部未闭环。7日首次检验趋势可下钻；360宽中英文桌面组件PNG与HTTPS范围一致性通过，Android新增界面待真机
UI-02 | 任务列表筛选与快速搜索 | P1 | 待验收 | Codex | DAT-01 | 至少状态/负责人/任务号筛选，保留空状态、加载态和刷新入口。 |  | lib/cloud_filters.dart; lib/screens/cloud_tasks.dart; acceptance/query-batch/png/32-scoped-task-list.png | 任务号/批次/名称、状态、负责人、未指派、任务日期、异常类别组合筛选接真实API；有空态、加载、刷新，详情返回保留范围
UI-03 | 独立任务详情页 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-02 | 顶部概要；概览/质检/异常/历史4段；任务不同状态显示正确主操作。 |  | lib/screens/cloud_tasks.dart; acceptance/product-batch/ | 概览/质检/异常/历史四段、模板检查、照片与报告二级入口已接
UI-04 | 横向生命周期进度条 | P1 | 待真机 | Codex | UI-03 | 步骤：待打印→打印中→待质检→异常处理/复检→已关闭；当前节点与异常分支准确。 | 1.1.33+8054 | lib/cloud_lifecycle.dart; acceptance/closure-batch/ | 五阶段进度已接任务详情；异常处理/待复检独立分支，无异常关闭显示跳过；真实云端六状态夹具、窄屏中英文PNG与状态测试通过，触屏体验待真机
UI-05 | 事件时间线与操作者头像 | P1 | 待联调 | Codex | DAT-06,UI-03 | 时间线由真实事件生成，按时间排序，展示操作者及状态变化，不用前端虚构事件。 |  | lib/cloud_history.dart; test/cloud_history_test.dart; acceptance/history-batch/png/ | 展开时间线显示检验轮次、数量、版本与完整处置内容，使用实际云端演示数据生成中英文桌面组件PNG；实机验收继续
UI-06 | 我的待办三分类 | P1 | 待验收 | Codex | UI-02,QC-06 | 待质检/待异常处理/待复检由角色和负责人查询生成；每项可直达任务详情。 | 1.1.41+8065 | acceptance/notification-batch/; test/cloud_notifications_test.dart | 通知支持本人待打印、打印中、待检及异常；防重复已读，局部刷新；中英文4状态组件PNG及真实云端联调通过。原生最终包验证待补。
UI-07 | 图片证据灯箱与局部放大 | P1 | 待验收 | Codex | QC-04 | 支持缩放、原图/边缘预览切换、上传状态与失败重试。 | 1.1.43+8067 | acceptance/evidence-batch/; test/cloud_evidence_viewer_test.dart | 图片证据灯箱支持原图/轮廓、多图前后切换、双击放大与复位；切换重置视角，慢响应不覆盖当前图，损坏图可重载；小屏大字及云端真实下载测试通过，原生最终APK待验证。
UI-08 | 统一空态/加载/错误/成功反馈 | P1 | 开发中 | Codex | SEC-02 | 云端断网、未授权、无数据、冲突、上传失败分别给清楚的可执行操作。 | 1.1.45+8069 | acceptance/template-batch/; test/cloud_template_workflow_test.dart | 模板提交后滚动显示成功回执或可恢复错误；列表读取失败不抹去已发布结果。重试仅GET，手动同内容再发布复用请求键。脏编辑返回确认、慢回执跨团队隐藏；全App审阅继续。
UI-09 | 任务二维码/可复制追溯号 | P2 | 待联调 | Codex | UI-03 | 生成任务或报告追溯码；扫码访问仍需授权；提供复制任务ID。 | 1.1.41+8065 | acceptance/notification-batch/; test/cloud_notifications_test.dart | 通知与我的待办可打开首页缓存外任务，受登录和团队范围约束；跨团队迟到结果不跳转。扫码真机及完整导航验收继续。
UI-10 | 品牌触觉反馈与减少动态效果 | P2 | 待真机 | Codex | UI-03 | 成功/警告反馈区分；减少动画设置有效；动效不会遮挡业务提交或误报成功。 | 1.1.34+8056 | lib/store.dart; lib/ui.dart; lib/cloud_feedback.dart; test/cloud_haptics_test.dart; acceptance/access2-batch/ | 选择/成功/警告触觉已区分；成功只在服务端确认后且原身份仍有效时触发，等待/失败/身份变化不误报。全部页面路由尊重App及系统减少动态效果，卡片/图片返回值不丢；物理触觉待验证
UI-11 | 中英文全业务流程与文案排版 | P1 | 开发中 | Codex | UI-03,QC-02 | 任务、检验、异常、报告及错误提示全链路双语可用；小屏无文本溢出。 | 1.1.45+8069 | acceptance/template-batch/; test/cloud_template_workflow_test.dart | 模板列表/详情/编辑/版本冲突/成功结果补齐中英文；320px大字与900px布局测试通过，新增14张双语组件PNG；最终APK原生逐屏验收继续。
COL-01 | 成员移除/改权/离组管理 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-06 | 管理员可改角色与移除成员；自删与最后一位管理员处理有明确规则；服务端即时撤权。 | 1.1.44+8068 | acceptance/team-batch/; test/cloud_team_workflow_test.dart | 邀请先选择权限再生成，连续生成保留所选权限；云端is_self识别本人并允许管理其他管理员。改权/移除确认绑定原成员与团队，取消或换团队不提交，离组成功才返回。21项新测试、60项后端测试及HTTPS身份读取通过，原生角色联调待验收。
COL-02 | 云端密码修改/找回与会话续期 | P0 | 开发中 | Codex | SEC-02 | 支持密码重置与修改、令牌续期/重新登录、撤销旧会话；密钥安全持久化。 | 1.1.37+8061 | acceptance/reauth-batch/; test/cloud_reauthentication_test.dart | 本批实际撤销新创建的Android演示会话，旧令牌提交被拒，重新登录后恢复草稿并手动完成一条检验。云端密码修改沿用既有证据，SMTP找回仍未配置。
COL-03 | 任务指派与应用内通知 | P1 | 待验收 | Codex | UI-06 | 任务分配/异常交接形成通知条目，可标已读并跳转对象；无需先上推送服务。 | 1.1.41+8065 | acceptance/notification-batch/; test/cloud_notifications_test.dart | 派工与任务更新通知已联调；版本化已读跨登录保留，旧回执不覆盖新状态。新增演示任务，原任务未改；最终APK原生流程验收待补。
COL-04 | 团队切换及只读角色完整界面 | P1 | 待验收 | Codex | COL-01 | 切换团队不会串数据；viewer所有写按钮隐藏/禁用且API拒绝写入。 | 1.1.44+8068 | acceptance/team-batch/; test/cloud_team_workflow_test.dart | 本人菜单由服务端认证标识控制，不比较显示名或OIDC映射ID。只读角色隐藏邀请/管理；换团队清空列表和邀请码，弹窗期间换账户不创建/加入团队。双语小屏大字测试通过，真实Android全角色回归继续。
REP-01 | 核心质量指标计算口径 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-03,DAT-05 | 统一定义首次通过率/最终放行率/异常处理时间等分子分母；0分母显示暂无数据。 |  | backend/collaboration/product.py; backend/collaboration/tests.py | 首次合格数/首次送检数；最终放行数/已检任务计划数；空分母为null；旧记录未知数量不纳入数值比率
REP-02 | 7日趋势与缺陷类别分布 | P1 | 待验收 | Codex | REP-01 | 趋势图与缺陷分布按同一过滤条件生成，点击图表能下钻到检验记录。 |  | lib/screens/cloud_business.dart; backend/collaboration/tests.py; acceptance/trace-batch/png/48-first-inspection-day-drilldown.png | 7日趋势、类别分布与平均处置时长；趋势按实际首次检验UTC日期下钻并保留原范围，Android与跨日后端测试通过
REP-03 | 一页式质量报告预览与打印 | P1 | 待验收 | Codex | DAT-03,QC-05 | 报告包含任务/批次/检验结论/异常处置/证据索引/出具时间/操作者；支持系统打印至PDF。 |  | lib/screens/cloud_business.dart; acceptance/query-batch/png/36-report-provenance.png; acceptance/query-batch/png/37-report-evidence-thumbnails.png | 真实报告预览含团队/范围/编号、批次、轮次、模板版本、处置与证据缩略图；PDF也接图片，普通APK系统打印两页与证据图片实际通过（PNG39/40）
REP-04 | CSV与报告权限及来源说明 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-01,DAT-03 | 导出不得越权；注明团队或本机数据来源、统计口径与筛选范围；示例不混入真实数据。 |  | backend/collaboration/product.py; tool/verify_query_batch.py; acceptance/query-batch/live-api.json | 报告与CSV携带云端来源、团队、生成时间、筛选条件、追溯编号与逐轮数量明细；越权门禁沿用统一membership
OFF-01 | 检验草稿断网持久化 | P0 | 待验收 | Codex | DAT-02 | 杀进程后可恢复待提交检查结果与照片关联信息；未上传与已上传状态清晰。 | 1.1.38+8062 | acceptance/forms-batch/; test/cloud_form_validation_test.dart | 模板、负责人和SN模式切换后立即保存新建任务草稿；未指派可恢复。检验本机校验失败保留清单、数量和备注，登录恢复沿用8061。
OFF-02 | 图片上传重试和幂等队列 | P0 | 待联调 | Codex | SEC-04,OFF-01 | 弱网重试不重复照片、不丢附件；网络恢复后可手动继续并显示队列状态。 |  | lib/cloud_account.dart; lib/cloud_outbox.dart; test/cloud_account_test.dart; acceptance/sync-batch/ | 分块写入并flush后更新上传百分比，服务器回执前最多99%；恢复照片与原任务/阶段绑定，按身份隔离，仍支持重试/移除；本批Android真实传输回执与进度采样留证
OFF-03 | 两人同时编辑冲突检测与恢复 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-04 | 后提交者看到最新版本对比并选择刷新/重新提交；不静默覆盖另一人的结果。 | 1.1.36+8060 | acceptance/conflict-batch/; test/cloud_conflict_review_test.dart | 冲突对比编辑时与最新版本、状态及检验轮次。查看最新任务后返回保留草稿。更换检查模板需重新核对，SN按最新任务同步。云端并发关闭任务后Android旧表单提交409，未重复写入。
REL-01 | 正式签名Android release包 | P0 | 待验收 | Codex | SEC-01,SEC-02,SEC-03 | 正式签名、生产配置及覆盖升级可用。客户包无调试密钥/后台机密；内置演示凭证仅访问独立演示团队。 | 1.1.35+8059 | acceptance/release-batch/; tool/build_signed_delivery.ps1 | 正式RSA3072签名与兼容升级签名分轨构建，缺失正式密钥时拒绝release，客户APK不包含验收工具。私钥有第二份本地备份，异地托管及发布流程待验收。
REL-02 | 数据库及图片备份恢复演练 | P0 | 已验收 | Codex | DAT-02 | 按演练记录备份→恢复→校验任务、检验、图片关联和权限；有回滚方案。 | 云端20261024 | acceptance/restore-auth-batch/; deploy/sso/RESTORE.md | 31张业务表、101张身份表及28张图片恢复一致；真实登录、刷新、登出和权限通过。104文件加密取回并隔离解包核验，回滚步骤已写。自动异机复制/保留周期及生产切换未演练。
REL-03 | 数据库迁移与旧版本升级验证 | P0 | 开发中 | Codex | DAT-05,REL-01 | 旧APP/旧数据库升级后账户、任务和记录无损；回滚前提明确。 | 1.1.35+8059 | acceptance/release-batch/; tool/build_signed_delivery.ps1 | 原8039→8058→8059安装存储校验9/12文件保留。图形兼容设置恢复原模拟器最终8059，登录和5条回执保留。独立正式同证书测试基线升级11文件/数据库/登录保留。真机仍待验收。
REL-04 | 服务健康、错误定位与脱敏日志 | P1 | 开发中 | Codex | SEC-02 | 能定位登录失败、写入冲突、上传失败及服务器不可达，不打印密码和令牌。 |  | lib/cloud_feedback.dart; lib/collaboration_api.dart; test/collaboration_error_test.dart; lib/cloud_sync_diagnostics.dart | 错误状态保留给恢复界面；空JSON403/HTML502本机HTTP实测，未知原始内容不显示；同步诊断沿用脱敏。真实网络/设备故障与完整日志审计继续
QA-01 | 双真机跨账号端到端协作 | P0 | 待开发 |  | DAT-03,SEC-05,QC-08 | 两台真实Android机创建→指派→检验→异常→复检→报告，数据与权限一致。
QA-02 | 负面测试覆盖漏洞与状态机 | P0 | 开发中 | Codex | SEC-01,SEC-02,SEC-03,SEC-04 | 权限绕过/403-401/非法关闭/重复提交/越权ID/并发冲突至少各一条回归测试。 |  | backend/collaboration/test_permissions.py | 已增401/403、旧令牌撤权与跨团队负例；状态机与并发待补
QA-03 | 至少10名外部用户任务测试 | P0 | 待开发 |  | UI-03,QC-02,REP-03 | 每名用户完成指定场景，记录任务完成率、问题、修复与复测；真实手机英文流程覆盖。
QA-04 | 统一演示工作区与成果证据索引 | P1 | 开发中 | Codex | QA-01 | 演示数据明确标注并与真实统计隔离；脚本对应截图/录屏/API请求与测试记录。 | 1.1.45+8069 | acceptance/template-batch/; test/cloud_template_workflow_test.dart | 演示索引新增模板列表、详情、编辑上下段、发布回执、冲突和统一登录组件PNG；实际HTTPS在新建隔离探针工作区验证，旧模板不变，临时身份删除。原生与组件素材分别标注。
SSO-01 | 内置服务端点与独立演示账号入口 | P0 | 待验收 | Codex | 无 | 端点不向客户开放输入；演示账号密码预置且仅能访问独立演示团队 |  | acceptance/sso/api-verification.json; acceptance/sso/png/02-unified-secondary-login.png | 内置端点与独立演示账号已实际接入；普通账户/演示团队相互隔离，越权API被拒绝
SSO-02 | 开源Keycloak单点登录 | P0 | 待验收 | Codex | SSO-01 | 标准OIDC登录与签名/issuer/audience/时效校验；统一会话与登出 |  | acceptance/sso/; acceptance/nfc-batch/; deploy/nfc/ | 原生PKCE不变，新增独立保密NFC客户端与官方Authenticator SPI；由Keycloak签发/刷新/退出，账户共用身份，服务端实时校验撤权；真实HTTPS链路通过。
SSO-03 | 单点登录部署及演示身份初始化 | P0 | 待验收 | Codex | SSO-02 | 初始化realm/client/user/密码与隔离团队，验证登录/过期/登出/权限并保留恢复步骤 | 云端20261024 | acceptance/restore-auth-batch/; deploy/sso/RESTORE.md | 恢复后的原演示账号和普通账号真实登录、刷新、登出及团队隔离通过，NFC插件恢复可加载。SMTP找回邮件及完整NFC恢复登录仍待验收。
SSO-04 | 普通用户与团队用户统一云端登录 | P0 | 开发中 | Codex | SSO-02 | 统一身份；登录是App内二级路由；团队作为工作区；退出清除授权缓存，草稿按身份隔离 | 1.1.37+8061 | acceptance/reauth-batch/; test/cloud_reauthentication_test.dart | 普通与团队共用二级登录。重新登录后恢复同账户原工作区与草稿，父任务页返回刷新。不同账户不显示旧草稿。NFC实际卡片仍待验收。
UI-12 | 客户界面文案清理 | P0 | 开发中 | Codex | UI-11,SSO-04 | 无严谨性声明、元叙事、防御性叙事；业务提示直接可执行；中英文一致 | 1.1.45+8069 | acceptance/template-batch/; test/cloud_template_workflow_test.dart | 模板提供直接可操作的版本核对提示，未知错误不原样展示；复制名称使用当前语言。检查项名称、必填及不适用选项以业务文案呈现，全App文案审阅继续。

## 新增需求
新增需求：摄像头、追溯与NFC
ID | 功能 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 依赖 | 验收标准 | 验收构建 | 证据路径 | 进展及未完成事项
VISION-01 | 轮廓算法替换 | P0 | 待真机 | Codex | QC-04 | mean-shift平滑→Canny→骨架化；旧预览更新；对应原图处理 | 1.1.31+8050 | backend/collaboration/vision.py; acceptance/vision-batch/ | 实际云端照片与本机12张素材处理通过；物理相机验证继续
VISION-02 | 手机摄像头在线质检 | P0 | 待真机 | Codex | VISION-01 | 开启摄像头返回真实轮廓，后台释放；选用画面后归档 | 1.1.31+8050 | lib/cloud_vision.dart; test/cloud_vision_test.dart | 低分辨率单请求，实际HTTPS帧处理通过；组件状态验证，不是实机采集
SCAN-01 | 工件及批次扫码 | P0 | 待真机 | Codex | DAT-02 | 二维码/条形码读取服务端批次、逐件状态；生成真实演示码 | 1.1.31+8050 | lib/cloud_trace.dart; acceptance/vision-batch/live-api.json | 演示批次已关闭、逐件合格，跨团队404和匿名401；实物扫码继续
NFC-01 | NFC卡片绑定及登录 | P0 | 待真机 | Codex | SSO-02 | 使用nfc_manager支持常见卡型，服务端认证及绑定管理 | 1.1.32+8052 | lib/nfc_reader.dart; lib/screens/cloud_nfc.dart; acceptance/nfc-batch/ | 官方nfc_manager读取常见Android卡型；空白NDEF可初始化；设备密钥/账户绑定、我的卡片与二级刷卡登录已接云，实体卡/手机验证继续
NFC-02 | NFC令牌刷新与撤销 | P0 | 待真机 | Codex | NFC-01 | 云端签发刷新并绑定卡片/设备，撤销后令牌失效 | 1.1.32+8052 | backend/collaboration/nfc.py; deploy/nfc/; acceptance/nfc-batch/live-api.json | Keycloak SPI签发，60秒一次性签名挑战，刷新轮换、单会话退出、解绑后访问/刷新拒绝均真实HTTPS通过；生成卡片/密钥夹具，不是实体卡验收